## Текущий ремонт в 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
общество с ограниченной ответственностью
«Егорьевская ремонтно-строительная организация»
юридический адрес:140300, Московская обл. г. Егорьевск, 1 микрорайон, д.13г. Тел.: 8 (49640) 3-72-68
почтовый адрес: 140300, Московская обл. г. Егорьевск, 1 микрорайон, д.13г. факс: 8 (49640) 3-88-69
Эл.почта: oooerso@rambler.ru
ПЛАН
текущего ремонта и обслуживания жилого фонда на 2015 год
NN п/п | Адрес жилого дома | Наименование ремонтных работ | Вид ремонта | Сметная стоимость работ тыс.руб | Сроки выполнения работ
1 | Обслуживаемый жилой фонд | Подготовка к зиме элеваторных узлов | сан.технич. монтажные работы | 1050 | до 01.09.2015г
2 | Обслуживаемый жилой фонд | Текущий ремонт кровли | общестроительные работы | 195 | по мере необходимости в течении года
3 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт канализации по подвалу | сан.технич. монтажные работы | 625 | в течение года
4 | Обслуживаемый жилой фонд | Покраска бункеров | строительные работы (столярные,малярные) | 133 | 2 квартал 2015г.
5 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт лежаков отопления | сан.технич. монтажные работы | 350 | в течение года
6 | Обслуживаемый жилой фонд | Мелкий ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения | сан.технич. монтажные работы | 1855 | по мере необходимости
7 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт (замена ) внутридомового газового оборудования | ВДГО | 405 | по графику
8 | Обслуживаемый жилой фонд | Разные работы по мелкому ремонту (заявки жителей) | сан.технич. монтажные и электромонта жные работы | 1950 | ежемесячно в течении года
9 | Обслуживаемый жилой фонд | Проверка вентканалов | общестроительные работы | 950 | по графику
10 | Обслуживаемый жилой фонд | Прочие работы по благоустройствуи очистке придомовой территории | работы по благоустройству | 2460 | ежемесячно
11 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр электропроводки на л/кл.,осмотр светильников | электромонтажные работы | 770 | ежемесячно
12 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а,34а,45 | Осмотр мусоропровода | ощестроительные работы | 285 | ежеквартально
13 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а,34а,45 | Обслуживание лифтов | электромонтажные работы | 750 | в течении года
14 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр электросетей в подвалах | электромонтажные работы | 650 | ежемесячно в течении года
15 | Обслуживаемый жилой фонд | Остекление лестн.клеток, ремонт оконных рам | строительные работы | 13 | осенне-зимний, весенний период
16 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт вентиляционных оголовков,выходов на кровлю | строительные работы | 345 | по мере необходимости
17 | 1 микрорайон д.24,33,36,44 | Замена электропроводки по подъезду | электромонтажные работы | 1085 | 2-3 квартал 2015г.
18 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт межпанельных швов | строительные работы | 155 | по мере необходимости
19 | Обслуживаемый жилой фонд | Замена трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения ( текущий ремонт) | сан.технич. монтажные и электромонта жные работы | 1150 | в течении года
20 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр элект.вводов | электромонтажные работы | 350 | ежемесячно в течении года
21 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт подъездных козырьков | строительные работы | 64 | по мере необходимости
22 | Обслуживаемый жилой фонд | Проведение дератизации | СЭС | 22.3 | по графику
23 | 1 микрорайон д.30 ул.Горького д.4 | Замена элеваторного узла | сан.технич. монтажные работы | 140 | 2-3 квартал 2015г.
24 | Обслуживаемый жилой фонд | Окос травы (110000кв.м) | работы по благоустройству | 750 | 2-3 квартал 2015г.
25 | Обслуживаемый жилой фонд | Опиловка и спиливание сухих деревьев, кустарников | работы по благоустройству | 135 | по мере необходимости
26 | Обслуживаемый жилой фонд | Профосмотр трубопроводов в техподпольях и чердаках | сан.технич. монтажные работы | 45 | в течении года
27 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт и покраска детских игровых форм | строительные работы (столярные,малярные) | 85 | 2-3 квартал 2015г.
28 | 1 микрорайон д.16а,23,37 ул.Горького д.8а,10 | Ремонт подъездов | строительные работы (столярные,малярные) | 2750 | в течении года
29 | ул.Горького д. 6 1 микрорайон д.24а,41,42 | Ремонт отмостки | строительные работы | 750 | 2-3 квартал 2015г.
30 | 1 микрорайон д.29,40,45 | Замена ввода холодного водоснабжения (совместно с МУП КХ "ЕИС") | сан.технич. монтажные работы | 20 | в течении года
31 | Обслуживаемый жилой фонд | Проверка сопротивления изоляции | электромонтажные работы | 750 | 2-3 квартал 2015г.
32 | Обслуживаемый жилой фонд | Отключение системы отопления в МКД | сан.технич. монтажные работы | 95 | 2 квартал 2015г.
33 | Обслуживаемый жилой фонд | Запуск системы отопления в МКД | сан.технич. монтажные работы | 300 | 3 квартал 2015г.
| ИТОГО: |  |  | 21432.3
Директор ООО "ЕРСО" Столкач А.Л.

## Кап.ремонт в 2015
ПЛАН
капитального ремонта и обслуживания жилого фонда ООО "ЕРСО" на 2015 год.
1 | 1 микрорайон д.9 | Ремонт мягкой кровли | кровельные работы |  | 2015
2 | 1 микрорайон д.9 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | сан.технич. монтажные работы |  | 2015
3 | 1 микрорайон д.9 | Ремонт панельного фасада (облицованного) с межпанельными швами | строительные работы |  | 2015
4
| ИТОГО : |  |  | 0