## 2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
общество с ограниченной ответственностью
«Егорьевская ремонтно-строительная организация»
юридический адрес:140300, Московская обл. г. Егорьевск, ул.Горького, д.61а. Тел.: 8 (49640) 3-72-68
почтовый адрес: 140300, Московская обл. г. Егорьевск, ул.Горького, д.61а. факс: 8 (49640) 3-88-69
Эл.почта: oooerso@rambler.ru
ПЛАН
текущего ремонта и обслуживания жилого фонда на 2016 год
NN п/п | Адрес жилого дома | Наименование ремонтных работ | Вид ремонта | Сметная стоимость работ тыс.руб | Сроки выполнения работ
1 | Обслуживаемый жилой фонд | Проверка вентканалов | общестроительные работы | 1060 | по графику
2 | Обслуживаемый жилой фонд | Весенний, осенний осмотр конструктивных элементов зданий и инженерных коммуникаций | общестроительные работы | 6.06 | 2-3 квартал 2016г.
3 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр кровель | общестроительные работы | 37.02 | ежемесячно
4 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр оконных рам на лестничных клетках и подъездных дверей | общестроительные работы | 26.8 | ежемесячно
5 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а, 24а,34а,45; ул.Спортивная д.15; Касимовское ш.д.21; ул.Механизаторов д.22 | Осмотр мусоропровода | общестроительные работы | 9 | ежемесячно
6 | Обслуживаемый жилой фонд | Текущий ремонт кровли | общестроительные работы | 195 | по мере необходимости в течении года
7 | ул. Горького д.8 | Ремонт подъездных козырьков | общестроительные работы | 21 | 2-3 квартал 2016г.
8 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт подъездных козырьков | общестроительные работы | 73 | по мере необходимости
9 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт выходов на кровлю | общестроительные работы | 345 | по мере необходимости
10 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт межпанельных швов | общестроительные работы | 155 | по мере необходимости
11 | 1 микрорайон д.24а,30,41 | Ремонт отмостки | общестроительные работы | 230 | 2-3 квартал 2016г.
12 | Обслуживаемый жилой фонд | Остекление лестн.клеток, ремонт оконных рам | общестроительные работы | 17 | осенне-зимний, весенний период
13 | 1 микрорайон д.18,23а,24,24а,31,44 | Ремонт подъездов | общестроительные работы | 2950 | в течении года
14 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а, 24а,34а,45; ул.Спортивная д.15; Касимовское ш.д.21; ул.Механизаторов д.22 | Ремонт мусоропровода | общестроительные работы | 11 | по мере необходимости
15 | Обслуживаемый жилой фонд | Покраска бункеров | общестроительные работы | 135 | 2 квартал 2016г.
16 | Обслуживаемый жилой фонд | Покраска металлических входных подъездных дверей | общестроительные работы | 16 | 2-3 квартал 2016г.
17 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт бункерных площадок | общестроительные работы | 10 | 2-3 квартал 2016г.
18 | 1 Микрорайон д.40 | Изготовление, установка и покраска забора | общестроительные работы | 50 | 2 квартал 2016г.
19 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт и покраска детских игровых форм | общестроительные работы | 85 | 2-3 квартал 2016г.
20 | ул. Горького д.8 | Очистка подвала от мусора | общестроительные работы | 65 | 1-2 квартал 2016г.
21 | Обслуживаемый жилой фонд | Техническое обслуживание ВДГО | филиал ГУП МО Мособлгаз "Коломнамежрайгаз" | 250 | по графику
22 | Обслуживаемый жилой фонд | Проведение дератизации | ФГУП "Московский областной центр дезинфекции" | 22.3 | по графику
23 | Обслуживаемый жилой фонд | Прочие работы по благоустройству и очистке придомовой территории | работы по благоустройству | 2460 | ежемесячно
24 | Обслуживаемый жилой фонд | Окос травы (110000кв.м) | работы по благоустройству | 850 | 2-3 квартал 2016г.
25 | Обслуживаемый жилой фонд | Опиловка и спиливание сухих деревьев, кустарников | работы по благоустройству | 135 | по мере необходимости
26 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а,24а,34а,45 | Обслуживание мусоропровода | работы по благоустройству | 300 | ежемесячно
27 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр систем отопления в подвалах и на чердаках | сан.технич. монтажные работы | 15.55 | отопительный сезон
28 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр систем водоснабжения и канализации в подвалах и на чердаках | сан.технич. монтажные работы | 26.8 | ежемесячно
29 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр отопления на лестничных клетках | сан.технич. монтажные работы | 15.55 | отопительный сезон
30 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр систем отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в квартирах | сан.технич. монтажные работы | 20 | в течении года
31 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт систем отопления в подвалах, на чердаках и л\клетках | сан.технич. монтажные работы | 350 | в течение года
32 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт канализации по подвалу | сан.технич. монтажные работы | 633 | в течение года
33 | Обслуживаемый жилой фонд | Мелкий ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения | сан.технич. монтажные работы | 1857 | по мере необходимости
34 | ул.Горького д.4 | Замена лежаков отопления | сан.технич. монтажные работы | 790 | 2-3 квартал 2016г.
35 | Обслуживаемый жилой фонд | Подготовка к зиме элеваторных узлов | сан.технич. монтажные работы | 1050 | до 01.09.2016г
36 | 1 микрорайон д.23,29 | Замена элеваторного узла | сан.технич. монтажные работы | 140 | 2-3 квартал 2016г.
37 | Обслуживаемый жилой фонд | Запуск системы отопления в МКД | сан.технич. монтажные работы | 300 | 3 квартал 2016г.
38 | Обслуживаемый жилой фонд | Отключение системы отопления в МКД | сан.технич. монтажные работы | 95 | 2 квартал 2016г.
39 | Обслуживаемый жилой фонд | Отключение и запуск горячего водоснабжения в МКД | сан.технич. монтажные работы | 321 | 2 квартал 2016г.
40 | ул. Горького д.6, 10 | Замена ввода холодного водоснабжения (совместно с "Инженерными сетями") | сан.технич. монтажные работы | за счет средств местного бюджета | в течении года
41 | Обслуживаемый жилой фонд | Разные работы по мелкому ремонту (заявки жителей) | сан.технич. монтажные и электромонта жные работы | 1950 | ежемесячно в течении года
42 | Микрорайон 1 д.1,9а,16а,23а,34а,45 | Обслуживание лифтов | АО Фирма "Лифтремонт", ООО "Экспертная организация Подмосковья" | 760 | в течении года
43 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр электропроводки на л/кл.,осмотр светильников | электромонтажные работы | 70 | ежемесячно
44 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр электросетей в подвалах | электромонтажные работы | 650 | ежемесячно в течении года
45 | Обслуживаемый жилой фонд | Осмотр элект.вводов | электромонтажные работы | 350 | ежемесячно в течении года
46 | Обслуживаемый жилой фонд | Ремонт светильников иэлектропроводки на л/клетках | электромонтажные работы | 700 | по мере необходимости
47 | 1 микрорайон д.18,23а,24,24а,31,44 | Восстановление освещения л/кл с заменой светильников | электромонтажные работы | 1600 | в течении года
48 | 1 микрорайон д.16а,23а,18,21,41 | Замена электропроводки по подъезду | электромонтажные работы | 1085 | 2-3 квартал 2016г.
| ИТОГО: |  |  | 22293.08
Директор ООО "ЕРСО" Столкач А.Л.
ПЛАН
капитального ремонта и обслуживания жилого фонда ООО "ЕРСО" на 2016 год.
Работы проводит некомерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов".
1 | 1 микрорайон д.9 | Ремонт мягкой кровли | кровельные работы
2 | 1 микрорайон д.9 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | сан.технич. монтажные работы
3 | 1 микрорайон д.9 | Ремонт панельного фасада (облицованного) с межпанельными швами | строительные работы
4
| ИТОГО : |  |  | 0
Директор ООО "ЕРСО" Столкач А.Л.